시연 일정

9월27잏(금) 오전 10시30분

담양군 담양읍 죽항문화로 431-33

참석자

담양군수 외 지역별 복지관장 약30명

소통 연락처

담양군 복지재단 이정옥 이사장 (문외암 이사님 조력자분)

010-2490-3540

- 현황 정리

  - 9월27일 금요일 데모 시연 관련 일정 확인 (이정옥 이사장님과 통화: 일정 확인 완료)

| No. | 시작 | 끝 | 담당자 | Action Item | 장소 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05:00 | 09:00 | 장준호 팀장 김민규 과장 고경덕 이사 | 담양 행사장으로 이동 | 담양군 담양읍 죽항문화로 431-33 | 차량 2대로 개별, 당일 출발 #1 고경덕 이사 #2 장준호 팀장, 김민규 과장 |
| 2 | 09:00 | 10:00 | 장준호 팀장 김민규 과장 고경덕 이사 | 데모장비 테스트 |  | 로봇, 혈압계, 체중계, 충전기 (고경덕 이사차량) |
| 3 | 10:00 | 10:30 |  | 대기 |  |  |
| 4 | 10:30 | 11:00 | 장준호 팀장 김민규 과장 | 데모장비 시연 |  | 데모 시연 후 상경 |
| 5 | 11:00 |  |  | 본 행사(회의) 시작 |  | 이정옥 이사장님이 준비한 펜션에서 1박후 다음 날(5/28, 토)행사에는 참여하지 않는 것으로 함. 문외암 이사님과 전화로 확정 완료 |

- 데모장비 확보 (완료)

  - 문외암 이사님과 통화 완료

    - 오늘 오전에 영등포 사무실로 방문하여, 데모장비 인수받기로 함

    - 데모장비: 로봇/체중계/혈압계

  - 데모장비 인수 완료: ㈜에듀포텍 유효진 대표이사

    - 서울시 영등포구 영신로 166, 반도아이비벨리 818호

    - 사진

- 데모 시연 지원 관련 내용 확인 (완료)

  - 렌쥴리 데모 시연 인력 지원

    - 장준호 팀장 (Main Speaker)   고경덕 이사 통화 완료

    - 김민규 과장 (Sub)            고경덕 이사 통화 완료

  - 27일 금요일까지 담양군 담양읍 죽항문화로 431-33으로 9시까지 도착 예정

    - 도착해서 로봇 점검하고, 준비하여 10시반 시작에 차질 없도록 준비하기로 함

-끝-

렌쥴리

김민규 과장님 010-4902-2905

장준호 팀장님 010-2930-8856

이대오 대표이사  010-8814-9711

㈜에듀포텍

유효진 대표이사 010-9416-4333

문외암 이사님 010-2212-2442